## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (Дмитровский район)
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Дмитровского района
Куратор муниципального проекта | Козин Сергей Александрович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Мураева Валентина Егоровна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Современная школа" утвержденного Протоколом регионального штаба ("Проектный офис") от 13.12.2018 г., соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54612000-1-2019-004 29.04.2019 г.
Цель (цели) проекта | Создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на базе МБОУ "Домаховская СОШ"
Задачи проекта | 1. Определение места для размещения Центра образования "Точка роста" 2. Формирование и утверждение документов, необходимых для создания Центра 3. Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения 4. Поставка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 5. Открытие Центра образования "Точка роста"
Ожидаемый результат проекта | Охват не менее 100% обучающихся Учреждения, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", а также обеспечивает не менее 70 % обучающихся от общего контингента Учреждения дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.
Период реализации проекта | Начало проекта: 10.01.2019 г. Окончание проекта: 31.12.2019 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | 1 611 869,08 (один миллион шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 08 копеек , 1 595 750, 39 (один миллион пятьсот девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 39 копеек - субсидии из средств областного бюджета,16 118,69 (шестнадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 69 копеек - из средств муниципального бюджета.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Неэффективная работа команды проекта. 2. Отсутствие подрядчика. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Несоблюдение сроков. 5. Ограниченный бюджет.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Козин Сергей Александрович | глава Дмитровского района | Наблюдение за реализацией проекта.Организация межведомственного взаимодействия в случае необходимости стратегических изменений. | (486)2-15-89
Руководитель проекта | Мураева Валентина Егоровна | заместитель главы администрации Дмитровского района по соцальным и экономическим вопросам- начальник отдела по экономике, предпринимательству, труду и торговле, заместитель председателя муниципального проектного комитета | Общее руководство проекта, утверждение схемы.Управление рисками и изменениями | (486) 2-12-43 dmitr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Сорокин Сергей Викторович | начальник отдела образования Дмитровского района | Контроль за исполнением | (486)2-14-61 obr04@bk.ru
Команда (исполнители) проекта | Алимочкина Светлана Владимировна | главный специалист отдела образования, | Исполнение мероприятийпо реализации данного проекта | (486)2-12-73 obr04@bk.ru
Команда (исполнители) проекта | Авилкина Наталья Алексеевна | директор МБОУ "Домаховская СОШ" | Исполнение мероприятийпо реализации данного проекта
Консультант проекта (при наличии) | Симашова Маргарита Сергеевна | менеджер отдела экономики в сфере закупок | Консультация в сфере закупок | (486)2-15-48 dmitr@adm.orel.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Определение места для размещения Центра образования "Точка роста" | Проведение отбора образовательных организаций, находящихся в сельской местности и соответствующих критериям отбора | Сорокин С.В. | 2019-03-01 | 2019-03-11 | 11 | Определена образовательная организация (МБОУ "Домаховская СОШ") | 2019-03-11
2 | Формирование и утверждение документов, необходимых для создания Центра | Создание муниципальной рабочей группы | Мураева В.Е. | 2019-03-12 | 2019-03-19 | 8 | Создана муниципальная рабочая группа | 2019-03-19
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО Должанский район на реализацию мероприятий по созданию МТБ для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в МБОУ "Домаховская основная общеобразовательная школа" | Мураева В.Е. Сорокин С.В. | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 28 | Сформированы и утверждены документы, необходимые для создания Центра | 2019-04-29
3 | Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения | Изучение потребительского рынка, получение коммерческих предложений от потенциальных поставщиков | Симашова М.С. | 2019-03-12 | 2019-03-19 | 8 | Получение коммерческих предложений, подготовлено техническое задание | 2019-03-19
|  | Внесение стоимости оборудования в план закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Симашова М.С. | 2019-05-24 | 2019-06-27 | 35 | Разработана аукционная документация | 2019-06-27
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Симашова М.С. | 2019-06-28 | 2019-07-12 | 15 | Определены победители аукционов | 2019-07-12
|  | Заключение контрактов | Сорокин С.В. | 2019-07-12 | 2019-07-26 | 15 | Заключены муниципальные контракты | 2019-07-26
|  | Мероприятия по повышению квалификации педагогов | Авилкина Н.А. | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 30 | Обучены 6 педагогов | 2019-06-30
4 | Поставка оборудования и проведение ремонтных работ | Начало ремонта/закупка оборудования/запуск сайта/запуск горячей линии по вопросам записи детей | Авилкина Н.А. | июнь 2019 г. | 2019-07-31 | 61 | Проведен ремонт кабинетов, закупка оборудования, размещенина информация о создании Центра | 2019-07-31
|  | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | Авилкина Н.А. | июль 2019 г. | 2019-08-30 | 90 | Проведены работы в соответствие с брендбуком | 2019-08-30
|  | Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/ приека | Алимочкина С.В. | август 2019 г. | 2019-10-30 | 60 | Завершение ремонта | 2019-10-30
5 | Открытие Центра образования "Точка роста" | Организация набора обучающихся в Центр | Авилкина Н.А. | 2019-09-01 | 2019-09-23 | 23 | Зачисление в Центр 35 обучающихся | 2019-09-23
|  | Открытие центра | Сорокин С.В. | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1 | Открытие центра образования "Точка Роста" | 2019-09-24
|  | Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями Дмитровского района | Авилкина Н.А. | 10.09.2019 г | 2019-09-30 | 20 | Организация взаимодействия с образовательными организациями Дмитровского района | 2019-09-30
|  | Обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального проекта | Алимочкина С.В. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 275 | Статья в районной газете "Авангард" , размещение информации, фото материалов на школьном сайтеМ БОУ "Домаховская СОШ", сайте отдела образования Дмитровского района | 2019-12-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"
| Заказчик проекта |  | Администрация Дмитровского района
| Куратор проекта |  | Козин Сергей Александрович
| Руководительпроекта |  | Мураева Валентина Егоровна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Определение места для размещения Центра образования "Точка роста" | Проведение отбора образовательных организаций, находящихся в сельской местности и соответствующих критериям отбора | выполнен полностью | 2019-03-11 | -
2 | Формирование и утверждение документов, необходимых для создания Центра | Создание муниципальной рабочей группы | выполнен полностью | 2019-03-19 | -
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО Должанский район на реализацию мероприятий по созданию МТБ для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в МБОУ "Домаховская основная общеобразовательная школа" | выполнен полностью | 2019-04-29 | -
3 | Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения | Изучение потребительского рынка, получение коммерческих предложений от потенциальных поставщиков | выполнен полностью | 2019-03-19 | -
|  | Внесение стоимости оборудования в план закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | выполнен полностью | 2019-06-27 | -
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2019-07-12 | -
|  | Заключение контрактов | выполнен полностью | 2019-07-26 | -
|  | Мероприятия по повышению квалификации педагогов | выполнен полностью | 2019-06-30 | -
4 | Поставка оборудования и проведение ремонтных работ | Начало ремонта/закупка оборудования/запуск сайта/запуск горячей линии по вопросам записи детей | выполнен полностью | 2019-07-31 | -
|  | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | выполнен полностью | 2019-08-30 | -
|  | Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/ приека | выполнен полностью | 2019-10-30 | -
5 | Открытие Центра образования "Точка роста" | Организация набора обучающихся в Центр | выполнен полностью | 2019-09-23 | -
|  | Открытие центра | выполнен полностью | 2019-09-24 | -
|  | Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями Дмитровского района | выполнен частично | 2019-09-30 | -
|  | Обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального проекта | выполнен частично | 2019-12-31 | -
Итого результат |  |  | выполнен частично | 2019-12-31